## Hoja 1
Fase | Semana | Actividad | Subactividad / Tarea | Entregable | Hito | Estado | Dependencia
1. Definición | Sem. 1 | Organización inicial | Conformación del equipo | Equipo definido | Inicio del proyecto | Completado | —
|  |  | Distribución de roles y responsabilidades | Matriz de responsabilidades |  | Completado | Equipo conformado
|  |  | Definición de metodología de trabajo | Metodología acordada |  | Completado | —
| Sem. 2 | Levantamiento inicial | Revisión de proyectos disponibles | Registro de alternativas | Presentación de proyectos | Completado | Inicio
|  |  | Selección de proyecto | Proyecto seleccionado |  | Completado | Revisión de alternativas
|  |  | Identificación inicial de necesidades | Lista preliminar de requerimientos |  | Completado | Proyecto seleccionado
| Sem. 3 | Requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Requerimientos funcionales |  | Completado | Proyecto seleccionado
|  |  | Definición de requerimientos no funcionales | RNF documentados |  | Completado | Levantamiento
| Sem. 4 | Diseño inicial | Diseño de arquitectura | Arquitectura inicial |  | Completado | ERS
|  |  | Diseño de flujo de usuario | Flujos definidos |  | Completado | Requerimientos
|  |  | Elaboración de mockups | Mockup inicial |  | Completado | Flujos
| Sem. 5 | Planificación | Construcción Product Backlog | Backlog priorizado | Exposición 1 | Completado | ERS + Mockups
|  |  | Priorización de funcionalidades | Historias priorizadas |  | Completado | Backlog
|  |  | Preparación presentación | Presentación 1 |  | Completado | Todos los anteriores
2. Desarrollo | Sem. 6 | Discovery UX | Preparación de entrevistas | Guion de entrevistas | Monitoreo de Bitácora | En proceso | Backlog
|  |  | Realización de 6 entrevistas | Resultados entrevistas |  | En proceso | Guion
|  |  | Análisis de resultados | Hallazgos UX |  | Pendiente | Entrevistas
|  | Base de datos | Diseño Modelo 02 | Modelo SQL |  | En proceso | Requerimientos
| Sem. 7 | Diseño UI | Definición Design System | Guía visual |  | Pendiente | Discovery
|  |  | Creación de componentes | Componentes Figma |  | Pendiente | Guía visual
| Sem. 8 | Prototipado | Desarrollo de prototipos | Prototipo navegable | Presentación V1.0 CCHIA | Pendiente | Design System
|  |  | Validación de prototipo | Feedback documentado |  | Pendiente | Prototipo
| Sem. 9 | Backend | Configuración Laravel | Proyecto backend |  | Pendiente | Modelo SQL
|  |  | Desarrollo API REST | Endpoints |  | Pendiente | Laravel
| Sem. 10 | Autodiagnóstico | Desarrollo motor de evaluación | Motor funcional | Exposición 2 | Pendiente | API
|  |  | Implementación de validaciones | Validaciones |  | Pendiente | Motor
|  |  | Desarrollo de tests | Suite de pruebas |  | Pendiente | API + Motor
| Sem. 11 | Frontend | Configuración React 18 | SPA inicial |  | Pendiente | API
|  |  | Implementación de vistas | Módulos frontend |  | Pendiente | Diseño
| Sem. 12 | Tiempo real | Integración Reverb | Comunicación tiempo real | Presentación V2.0 CCHIA | Pendiente | React + API
|  |  | Desarrollo panel anonimizado | Dashboard funcional |  | Pendiente | Datos
| Sem. 13 | Integración | Integración Frontend + Backend | Sistema integrado |  | Pendiente | V1 + V2
| Sem. 14 | Despliegue | Configuración Docker | Contenedores funcionales |  | Pendiente | Sistema integrado
|  |  | Pruebas de despliegue | Ambiente validado |  | Pendiente | Docker
| Sem. 15 | Piloto | Implementación piloto | Plataforma operativa | Exposición 3 / TRL 4 | Pendiente | Despliegue
|  |  | Prueba con 10 usuarios | Resultados piloto |  | Pendiente | Plataforma
|  |  | Aplicación SUS | Resultado ≥70 |  | Pendiente | Piloto
3. Presentación | Sem. 16 | Documentación | Consolidación de memoria | Memoria final | Carga Memoria de Título | Pendiente | Proyecto terminado
|  |  | Elaboración de manuales | Manuales técnicos/usuario |  | Pendiente | Sistema
|  |  | Informe Ley 21.719 | Informe normativo |  | Pendiente | Análisis
| Sem. 17 | Defensa | Preparación presentación | Presentación final | Defensa ante comisión | Pendiente | Memoria
|  |  | Preparación demo | Plataforma lista para demostración |  | Pendiente | TRL 4
|  |  | Ensayo defensa | Simulación de defensa |  | Pendiente | Presentación
4. Cierre | Sem. 18 | Cierre | Presentación a empresas | Presentación empresarial | Presentación Empresas | Pendiente | Defensa
|  |  | Recopilación de observaciones | Registro de feedback |  | Pendiente | Presentación
|  |  | Firma Acta Conforme CCHIA | Acta firmada | Cierre del proyecto | Pendiente | Presentación