Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto se desarrolla para la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial A.G. y actualmente concentra su alcance en el flujo de postulación e ingreso de socios, considerando personas naturales y jurídicas. La participación de colaboradores se mantiene contemplada, con condiciones institucionales que todavía requieren definición. Se revisaron los antecedentes de cuatro entrevistas, la ERS aprobada y las observaciones recibidas en reuniones. Con estos insumos se prepararon la arquitectura de información, los flujos de navegación, las maquetas y el inventario de pantallas. También se elaboró una base de backend con Laravel 13, PHP 8.4 y PostgreSQL 18, junto con migraciones, validaciones, documentación y pruebas. Se avanzó en la comparación del diccionario compartido con el modelo preparado, identificando diferencias de claves, campos y cobertura. La instalación local está en proceso de confirmación. Por ello, la conexión, las migraciones y las pruebas nativas todavía no se presentan como resultados comprobados del equipo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un producto mínimo viable para gestionar la postulación y revisión de ingreso de socios a CCHIA, con validación de antecedentes, acceso autorizado y trazabilidad del proceso. Objetivos específicos - Relacionar los requisitos de la ERS y los antecedentes de usuarios con el flujo prioritario de postulación. - Diseñar la arquitectura de información, las pantallas y el modelo de datos necesario para ese flujo. - Implementar una API que valide y registre postulaciones y permita gestionar sus antecedentes de forma privada. - Integrar las interfaces con el backend y comprobar el funcionamiento mediante pruebas funcionales y de autorización. - Documentar la instalación, las decisiones técnicas y los resultados de validación. |
| Metodología | Trabajamos con un enfoque iterativo basado en Scrum. Las actividades se priorizan en un backlog y se organizan en tres sprints: del 17 al 30 de octubre, del 31 de octubre al 13 de noviembre y del 14 al 21 de noviembre de 2026. |
| Evidencias de avance | Se seleccionan las siguientes evidencias: - Arquitectura y flujos: muestran la separación entre postulación, acceso y revisión del Directorio. - Maqueta e inventario de pantallas: permiten revisar la secuencia de interacción y detectar pantallas o estados faltantes. - Modelo reducido y matriz del diccionario: documentan tablas, campos y relaciones, junto con las diferencias respecto de la propuesta global compartida. - Backend y documentación de instalación: permiten revisar las migraciones, las validaciones y el contrato de la API. - Carta Gantt y cronograma: relacionan actividades, dependencias y entregables. - Reporte de verificación técnica: distingue las comprobaciones realizadas mediante PostgreSQL WASM de las pruebas nativas pendientes. La calidad se resguarda mediante trazabilidad con la ERS, revisión de restricciones del modelo, control de acceso, almacenamiento privado de antecedentes y registro de decisiones. Las evidencias de instalación local y del piloto se incorporarán cuando estén disponibles. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Elaborar arquitectura, flujos, maqueta e inventario | ERS, diagramas y prototipo | S1; revisión prevista el 23/10 | Todo el equipo | Material preparado; validación de CCHIA pendiente | En curso | Separar postulación y acceso; explicitar prioridad de socios |
| Gestionar proyectos informáticos | Revisar alcance, prioridades y planificación | ERS, reuniones y cronograma | Revisión continua durante S1–S3 | Daniel, con revisión del equipo | El atraso exige priorizar entregables verificables | Ajustada | Concentrar el MVP en ingreso de socios |
| Construir modelos de datos | Comparar el diccionario y conciliar el modelo reducido | Modelo 02, Excel compartido y migraciones | S1, hasta el 30/10 | Fabián; apoyo de Eduardo y documentación de Daniel | Existen diferencias de identificadores y nombres | En curso | Acordar correspondencias antes de integrar esquemas |
| Desarrollar una solución de software | Instalar y comprobar el backend | Laravel 13, PHP 8.4 y PostgreSQL 18 | S1; cierre por confirmar | Fabián, con apoyo de Eduardo | Resultados locales pendientes de recibir | En curso | Registrar versiones, conexión y estado de migraciones |
| Desarrollar una solución de software | Integrar formulario y acceso con el backend | React, API y diseño revisado | Hasta el 30/10 | Fabián, con apoyo de Eduardo | La integración aún no está acreditada en la entrega revisada | No iniciado en la entrega revisada | Implementar después de revisar el diseño y comprobar el entorno |
| Realizar pruebas de certificación | Ejecutar pruebas nativas y validar el flujo integrado | Base de pruebas, casos y registros de ejecución | S1–S2 | Fabián y Eduardo | Falta evidencia de la ejecución nativa completa | En curso | Incluir casos válidos, inválidos y de autorización |
| Realizar pruebas de certificación | Realizar piloto y corregir incidencias | Versión integrada y registro de observaciones | S3: 14–21/11 | Equipo, con coordinación de CCHIA | Depende de disponer de una versión integrada | No iniciado | Priorizar incidencias que impidan completar el flujo |
| Gestionar proyectos informáticos | Mantener evidencias, memoria y manuales | Gantt, informes y documentación técnica | Durante S1–S3 | Daniel, con insumos del equipo | La documentación debe reflejar resultados comprobados | En curso | Registrar cambios, autoría, versiones y pendientes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La ERS aprobada, las entrevistas y las reuniones con CCHIA han permitido contar con una referencia para definir el alcance. El Modelo 02 y el diccionario compartido también facilitan la discusión sobre los datos y las relaciones necesarias. Las principales dificultades han sido el atraso acumulado, las inconsistencias entre versiones tecnológicas de documentos anteriores y las diferencias entre los esquemas recibidos. Además, la falta de resultados confirmados de la instalación limita la comprobación del entorno. Para abordar estas dificultades se priorizó el flujo de ingreso de socios, se prepararon entregas parciales y se elaboró una checklist de evidencias. El siguiente paso es contrastar la documentación con la base efectivamente instalada y resolver los errores que aparezcan.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se acotó la implementación a la postulación e ingreso de socios. Los demás módulos de la plataforma se conservan como contexto de integración y evolución, sin comprometer su desarrollo completo dentro del MVP actual. Se reorganizaron las actividades de diseño para revisar primero la arquitectura de información y después las maquetas. También se estableció PostgreSQL 18 como referencia de trabajo, conforme al anexo A-04 de la ERS actualizada. Las entregas se dividieron en bloques revisables: arquitectura, maqueta, modelo de datos, base técnica e integración. Este ajuste busca detectar problemas antes de acumular trabajo sobre decisiones todavía no comprobadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La confirmación de la instalación y de las pruebas nativas está pendiente. También falta acreditar la integración del formulario con el backend y completar las funciones de acceso, recuperación, consulta de estado y resolución del Directorio. Estas actividades dependen de comprobar el entorno, conciliar el modelo de datos y revisar las interfaces. Para avanzar se solicitarán resultados concretos de conexión, migraciones, registro de postulaciones y pruebas. Los errores se abordarán por prioridad, manteniendo como referencia el primer flujo integrado del 30 de octubre. El piloto y la evaluación con usuarios corresponden a una etapa posterior. Sus resultados se documentarán después de ejecutar esas actividades.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.